## апрель
Реестр приостановленных строительством многоквартирных жилых домов по состоянию на 17.05.2019
| Дата письма | Наименование объекта | Заказчик, застройщик | Адрес объекта | Общая площадь жилья по проекту, м² | Дата приостановки | Стадия строительства
1 |  | 7-этажный жилой дом с крышной газовой котельной | Сибирь Звезда, ООО | г. Барнаул, проезд Канатный, 46б | 5339.6 | Март 2014 | 2-ой этаж
2 | 2015-06-08 | Жилые дома переменной этажности с предприятиями общественного назначения, инженерная, транспортная инфраструктура. 3 этап строительства - многоэтажный жилой дом №11 | СтройГАЗ, СПП ОАО | г. Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 15г/5 | 12213,52 | Июнь 2015 | не завершен нулевой цикл
3 | 2015-06-08 | Жилые дома переменной этажности с предприятиями общественного назначения, инженерная. транспортная инфраструктура. 4 этап строительства - Многоэтажный жилой дом №5 | СтройГАЗ, СПП ОАО | Барнаул, ул. Нагорная 6-я, 15г/6 | 12213,52 | Июнь 2015 | не завершен нулевой цикл
4 | 2015-09-09 | Многоквартирный жилой дом № 1 (1 этап строительства) в микрорайоне №1 в г. Новоалтайске Алтайского края | Аспект, ООО | г. Новоалтайск, ул. Прудская, 34 | 22075,54 | Сентябрь 2015 | 3-5 б/с - выполнено устройство монолитного каркаса техподполья, 5,6 б/с - выполнены перекрытия техподполья выполнена консервация объекта
5 | 2015-10-09 | 18 квартирный жилой дом со встроенными магазинами | БГОО УВК | г. Бийск, ул. Советская (юго-восточнее), 199/1 | 2440 | Июль 2012, консервация | 1 б/с - 4 этажа с крышей, 2 б/с - 2 этажа
6 | 2016-07-01 | Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения | СМУ-55, ООО | г. Белокуриха, ул. Соболева, 22 | 15053,42 | май 2016 | 1,2 б/с - ж/б каркас 10 этажей, 3 б/с - ж/б каркас 2 этажа, 4 б/с - свайное поле
7 | 2016-08-24 | Многоквартирный жилой дом | СК Строй-Тактика, ООО | г. Новоалтайск, ул. Южсиба, 52а | 10428,8 | октябрь 2015 | 1,2 б/с - техническое подполье без перекрытия, 3,4 б/с - не завершена кладка стен 4-го этажа
8 | 2018-07-16 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Социалистическая, 22/2 | 7985,7 | июль 2018 | выполнено 9 этажей, кровля
9 | 2018-07-16 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Кутузова, 25 | 2865,51 | июль 2018 | выполнено 9 этажей с перекрытием
10 | 2018-07-16 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Кутузова, 27 | 7985,7 | июль 2018 | выполнено 9 этажей с перекрытием
11 | 2018-09-19 | Комплексная застройка земельного участка по адресу: г. Бийск, в 40 метрах западнее жилого дома №30 по ул. Зеленый Клин. Жилой дом №3 по ГП (2 этап строительства) | ПО Железобетон имени В.М, Мозырского, ООО | г. Бийск, ул. Митрофанова, стр. 3/1 | 5739,11 | сентябрь 2018 | выполнено свайное поле, ростверки, в двух подъездах выполнены бетонные полы подвала и стены, в первом подъезде установлены ригели.
12 | 2018-09-13 | Многоквартирный жилой дом | ИСТК Дельта, ООО | г. Барнаул, ул. 80 Гвардейской Дивизии, 52 | 1654,56 | май 2018 | выполнены 1 и 2 этажи без перекрытий
13 | 2018-10-11 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Социалистическая, 22 | 7869,9 | октябрь 2018 | выполнены коробка здания, фасады, кровля, заполннение проемов
14 | 2018-10-11 | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом | Материалстройсервис, ООО | г. Бийск, ул. Социалистическая, 22/1 | 5812,83 | октябрь 2018 | выполнены коробка здания, фасады, кровля, заполннение проемов
15 | 2019-01-29 | Многоквартирный жилой дом | Горем-3, ООО | г. Новоалтайск, ул. Деповская, 46 | 8431,74 | декабрь 2018 | не завершен нулевой цикл
16 | 2019-04-02 | Многоквартирный жилой дом | Домстрой-Барнаул СЗ, ООО | г. Барнаул, ул. 6-я Нагорная 15г/8 | 7635.88 | апрель 2019 | выполнен каркас здания 14 этажей
17 | 2019-04-02 | Многоквартирный жилой дом | Домстрой-Барнаул СЗ, ООО | г. Барнаул, ул. 6-я Нагорная 15г/9 | 7635.88 | апрель 2019 | выполнен каркас здания 10 этажей с перекрытием, заполнение наружных стен кирпичом в уровне 3 этажа
18 | 2019-05-07 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а в г. Новоалтайске | Строительный камень ИСК, ООО | г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, 4а | 6126.82 | май 2019 | выполнена коробка здания в уровне 4 этажей
|  |  |  | ИТОГО: | 149 508,03 |  | ИТОГО: 18 о.к.с.,18 ж.д.